## ANX 01.1 OBJETIVOS BIM
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 01.1
Objetivos, acciones, usos y entregables BIM en las actuaciones de EMACSA
Se indican los objetivos y acciones que deberán cumplirse en las diferentes fases, asociados a los entregables. Se incorporan, además, propuestas de acciones concretas que se podrán implementar en el transcurso de la actuación a desarrollar por los adjudicatarios a nivel de usos y de entregables
1. Generar la visualización 2D y 3D de la información
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
1 | Visualizar la representación de la actuación para facilitar la interpretación, comprensión y comunicación de la actuación por los agentes que en ella participen | 1.1 | Generar planos coherentes | X | X | X |  | X | Documentación 2D | 1.1.1 | PLA | Colección de planos del proyecto y de la obra | pdf dwg | En cada fecha de entrega definida
|  | 1.2 | Análisis de puntos críticos de la actuación | X | X | X |  |  | Diseño 3D | 1.2.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
[9 empty] | Comunicación visual | 1.2.2 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc nativo federado (tipo nwd) | Puntual
|  | 1.3 | Obtener y analizar visualizaciones de la solución | X | X | X |  |  | Comunicación visual | 1.3.1 | VIS | Vistas generales para la obra existente (en reformas) y acabada. Vistas generales diferenciadas en color: existente/nuevo (en reformas). Vista parcial de detalle por zona o proceso. Vistas por fases. Vistas de detalles constructivos: planta/sección del edificio, planta/sección de algunos elementos concretos a determinar en el PEB. Si el entorno tecnológico lo permite, se podrán configurar estas vistas sobre un modelo federado. | jpg/pdf modelo federado (tipo nwd) | Puntual
|  | 1.4 | Mejorar la integración en el entorno | X | X |  |  |  | Diseño 3D | 1.4.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
2. Facilitar la interpretación, la coordinación espacial y el cumplimiento funcional de la actuación
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
2 | Facilitar la interpretación de la información, asegurar la compatibilidad espacial entre las propuestas de las diferentes disciplinas a lo largo del ciclo de vida del activo y garatizar el cumplimiento funcional | 2.1 | Analizar el cumplimiento de los requisitos espaciales de la actuación | X | X | X |  |  | Diseño 3D | 2.1.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
|  | 2.2 | Detectar problemas potenciales de forma anticipada | X | X | X |  |  | Análisis espacial | 2.2.1 | INF | Informe de coordinación | pdf | En cada fecha de entrega definida
[10 empty] | 2.2.2 | MOD | Paseo virtual sobre el conjunto de modelos | ifc federado nativo (tipo nwd) | En cada fecha de entrega definida
|  | 2.3 | Resolución de problemas de coordinación entre disciplinas, lotes y/o oficios | X | X | X |  |  | Detección de colisiones | 2.3.1 | INF | Informe de colisiones | pdf | En cada fecha de entrega definida
|  | 2.4 | Analiar y simular el cumplimiento funcional en cada fase de la actuación | X | X | X | X | X | Análisis espacial | 2.4.1 | MOD | Paseo virtual sobre el conjunto de modelos | ifc federado nativo (tipo nwd) | En cada fecha de entrega definida
3. Mejorar la comunicación entre los agentes de la actuación
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
3 | Mejorar la comunicación entre los agentes que intervienen en las actuaciones gracias a una visión compartida de la información a lo largo del ciclo de vida del activo | 3.1 | Coordinar la distribución de la gestión de información entre los agentes de la actuación | X | X | X | X |  | Uso del ECD. No se trata de un uso del modelo | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
|  | 3.2 | Seguimiento del desarrollo de la actuación | X |  | X |  |  | Comunicación visual | 3.2.1 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc federado nativo (tipo nwd) | Semanal
4. Transferir la información entre fases de la actuación
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
4 | Asegurar la entrega de información durante el proceso constructivo a la fase de operación y mantenimiento de forma estructurada y compatible | 4.1 | Gestionar y facilitar el acceso a la información de la actuación |  |  |  | X | X | Representación de la obra ejecutada | 4.1.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Final
|  |  |  | X | X | X | X | X | Selección y especificación | 4.1.2 | LIS | Inventarios de todo los activos con sus propiedades | xlsx | Final
[7 empty] | X | X | Documentación 2D | 4.1.3 | PLA | Planos as-built | pdf dwg | Final
|  | 4.2 | Agilizar la transferencia de información a los sistemas de información geográfica | X |  |  | X | X | Representación en sistemas de información geográfica (SIG) | 4.2.1 | MOD | Modelo GIS | Según documento de requisitos GIS de EMACSA | Final
|  | 4.3 | Gestionar el archivo de documentos del proyecto, relacionándolos entre sí | X | X | X | X | X | Uso del ECD. No es un uso del modelo | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
5. Información estructurada para la toma de decisiones
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
5 | Evaluar la evolución de la actuación en base a información fiable y de calidad recopilada en el modelo, registrando la toma de decisiones | 5.1 | Identificar y ubicar elementos en el ámbito de la actuación para tomar decisiones | X | X |  |  |  | Comunicación visual | 5.1.1 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc federado nativo (tipo nwd) | Semanal
|  | 5.2 | Mejorar la trazabilidad de la gestión de cambios
|  | 5.3 | Analizar las propuestas de cambio, identificando claramente la zona afectada | X | X | X |  |  | Diseño 3D | 5.3.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
|  | 5.4 | Evaluar la correcta definición de la propuesta |  | X | X |  |  | Diseño 3D | 5.4.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
6. Controlar la estimación de presupuesto a lo largo del ciclo de vida del activo
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
6 | Comprobación eficiente y optimizada de las cantidades de unidades de proyecto y, en la gestión de cambios, compararlos con los de obra | 6.1 | Verificar las mediciones en las diferentes fases de la actuación | X |  | X |  |  | Estimación de costes | 6.1.1 | MED | Extracción de mediciones y con trazabilidad sobre los modelos | xlsx | Puntual
|  | 6.2 | Estimar los costes de mantenimiento del activo terminado |  |  |  | X |  | Estimación de costes | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
|  | 6.3 | Disponer de información actualizada para hacer el seguimiento económico de la actuación |  | X | X |  |  | Diseño 3D | 6.3.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Semanal
7. Garantizar el buen desarrollo de la ejecución del activo
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
7 | Disponer de una fuente de información fiable y actualizada durante el proceso constructivo a fin de poder ejecutar mejor el activo | 7.1 | Planificar y comunicar con antelación suficiente el proceso constructivo | X | X | X |  |  | Análisis de constructibilidad | 7.1.1 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc nativo federado (tipo nwd) | Semanal
|  | 7.2 | Actualizar y enriqueder el modelo en tiempo real |  |  | X |  |  | Diseño 3D | 7.2.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Semanal
|  | 7.3 | Garantizar la trazabilidad de las adecuaciones de la actuación |  | X | X |  |  | Comunicación visual | 7.3.1 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc nativo federado (tipo nwd) | Puntual
8. Incorporar criterios de sostenibilidad a lo largo de la vida útil del activo
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
8 | Obtener activos que incoporen criterios de sostenibilidad a lo laro de toda su vida útil: que mejoren el ahorro energético y reduzcan el impacto ambiental de su construcción, operación y mantenimiento y, en su caso, desmantelamiento | 8.1 | Calcular los consumos, las emisiones y la huella de carbono durante las diferentes fases del ciclo de vida de los activos (integrando solueciones de bajo impacto ambiental) | X | X | X | X | X | Cuantificación | 8.1.1 | MED | Generar las mediciones y el presupuesto a partir del cual se elabora la cuantificación de las emisiones | A definir | Puntual
|  | 8.2 | Diseño para el desmantelamiento (reutilización, reciclaje y recuperación) analizando a nivel de: sistemas, elementos, componentes, subcomponentes y materiales
|  | 8.3 | Diseño para la adaptabilidad/durabilidad (versatilidad, convertibilidad y ampliación) analiazando a nivel de: sistemas, elementos, componentes, subcomponentes y materiales
9. Controlar la seguridad y salud durante la ejecución de las obras y la prevención de riesgos laborales en fase de operaciones
Id Objetivo | Descripción | ID Acción | Propuesta de acción BIM | Fase PB | Fase PE | Fase CO | Fase RC | LD | Uso del modelo | ID Entregable | Tipo Entregable | Descripción del entregable | Formato | Periodicidad
9 | Disponer de activos diseñados de manera que permitan el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en obra y una correcta prevención durante la operación y mantenimiento | 9.1 | Planificar y comunicar las medidas y medios de seguridad y salud en fase de obra | X | X | X |  |  | Diseño 3D | 9.1.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Semanal
[9 empty] | Comunicación visual | 9.1.2 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc nativo federado (tipo nwd) | Semanal
|  | 9.2 | Mejorar la prevención de riesgos laborales en fase de operación | X | X |  | X | X | Diseño 3D | 9.2.1 | MOD | Conjunto de modelos de la actuación | nativo ifc | Puntual
[9 empty] | Comunicación visual | 9.2.2 | MOD | Modelo federado sobre el conjunto de modelos IFC | ifc nativo federado (tipo nwd) | Puntual
LEYENDA
Tipo de entregable
PLA | Plano bidimensional
MOD | Modelo BIM
VIS | Visualización 2D/3D extraída de un modelo
INF | Informe
LIS | Tabla y/o listado
N/a | No aplicable
Fases de proyecto
PB | Proyecto básico
PE | Proyecto de ejecución
CO | Fase de construcción
RC | Obra ejecutada / Recepción
LD | Levantamiento digital de activos

## ANX 01.2 USOS BIM
MANUAL BIM EMACSA v02.02. ANEXO 01.2
Usos básicos de los modelos en las actuaciones de EMACSA
En este apartado del Anexo 01 se definen los usos básicos de los modelos
Usos básicos de modelos
Id Uso | Uso | Definición
BÁSICO | Modelado general | Uso de herramientas informáticas para generar un modelo virtual definiendo las características geométricas y los parámetros adecuados para la funcionalidad de la actuación cumpliendo los requisitos establecidos por el cliente
1 | Diseño 3D | Uso del modelo para representar el proceso de desarrollo del modelo generativo o paramétrico para fines de exploración, comunicación e iteración del diseño. El diseño 3D es una actividad BIM clave para la obtención de documentación 2D, detalles 3D y otros entregables basados en el modelo
2 | Diseño de detalle 3D | Uso del modelo para la generación, análisis y extracción de los detalles 2D y 3D y toda su información, incluyendo vistas híbridas 2D/3D con anotaciones y/o leyendas.
3 | Comunicación visual | Uso del modelo generado con el proposito de comunicar las características visuales, espaciales o funcionales a través de vistas 2D/3D, infografías, paseos virtuales, escenografías y holografías
4 | Planeamiento urbanístico | Uso del modelo para el análisis del cumplimiento de los requisitos urbanísticos del cliente
5 | Programa funcional | Uso del modelo para analizar el cumplimiento de los requisitos espaciales del cliente. Mediante el empleo de herramientas de análisis de datos u otras especializadas de análisis espacial, es posible comparar un modelo propuesto con las especificaciones de diseño
6 | Documentación 2D | Uso para la extracción de planos bidimensionales deesde modelos BIM ricos en información. La documentación 2D incluye habitualmente plantas, secciones, alzados y detalles 2D
7 | Análisis espacial | Uso del modelo para la coordinación de la ubicación de los elementos teniendo en cuenta sus requisitos espaciales, tanto funcionales como normativos y de accesibilidad para su ulterior mantenimiento
8 | Detección de colisiones | Uso del modelo para coordinar las diferentes disciplinas e identificar y/o resolver posibles colisiones entre elementos virtuales previamente a su ejecución o fabricación
9 | Cuantificación | Uso del modelo para calcular la cantidad de elementos y materiales que existen en un edificio o zona concreta del mismo, a fin de generar unas mediciones
10 | Estimación de costes | Uso del modelo 3D para generar estudios de viabilidad y comparar diferentes opciones presupuestarias
11 | Selección y especificación | Uso del modelo 3D para identificar, seleccionar, especificar y adquirir o extrear elementos o materiales y sus características
12 | Análisis de constructibilidad | Uso del modelo para visualizar y revisar los procesos y métodos constructivos con el propósito de identificar potenciales obstáculos, defectos de diseño, retrasos de ejecución o sobrecostes
13 | Planificación de construcción | Uso de los modelos tridimensionales para planificar, organizar o comprobar las actividades de construcción frente a restricciones (p. ej. tiempos, recursos humanos o materiales)
14 | Análisis de operaciones de construcción | Uso de modelos digitales para visualizar y analizar el proceso de ejecución: distribución de lotes, planificación basada en zonas, vinculación de actividades constructivas con componentes del modelo y recursos, etc.
15 | Mantenimiento de registros | Uso del modelo para registrar, consultar o comprobar documentos o información asociada a espacios o a componentes del modelo
16 | Representación en SIG | Uso del modelo para representar y detectar cambios en el territorio y actualizar las bases de información geográfica (SIG)
17 | Representación de obra ejecutada | Uso de los modelos tridimensionales para que sirvan como modelos as-built temporales o modelos de registro de carácter más permanente. La representación de obra ejecutadas se basa en medios manuales o en procesos semi-automatizados